## 經費-變更(調整)對照表
新北市 區 國民小學
年度 ××××經費變更(調整)對照表
編號 | 經費項目 | 本局核定 | 本局核定 |  |  |  | 變更(調整)後 |  |  |  |  | 調整差異 |  | 差異說明(理由)
|  | 比率 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 比率 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 增(減)金額 | %
一 | 圍籬假設工程
1 | 施工鐵板圍籬 |  | ㎡ | 1 | 5000 | 5000 |  | ㎡ | 2 | 2000 | 4000 | -1000 | -20% | ×××××(數量、單價異動)
二 | 球場工程
1 | 原有球場面層刨除 | 本局核定 單位: ㎡; 本局核定 數量: 1000; 本局核定 單價: 50; 本局核定 複價: 50000; 變更(調整)後 複價: 0 | -50000 | -100% | ×××××(刪減項目)
2 | 補7cmTH AC料(4cm粗AC，3cm細AC) | 本局核定 複價: 0; 變更(調整)後 單位: ㎡; 變更(調整)後 數量: 500; 變更(調整)後 單價: 400; 變更(調整)後 複價: 200000 | 200000 |  | ×××××(新增項目)
3 | 原有助跑道pu層剷除 |  | ㎡ | 30 | 5000 | 150000 |  | ㎡ | 25 | 6000 | 150000 | 0 | 0% | ×××××(數量異動，金額未異動)
| ： | 本局核定 複價: 0; 變更(調整)後 複價: 0 | 0
| ： | 本局核定 複價: 0; 變更(調整)後 複價: 0 | 0
|  | 本局核定 複價: 0; 變更(調整)後 複價: 0 | 0
|  | 本局核定 複價: 0; 變更(調整)後 複價: 0 | 0
|  | 本局核定 複價: 0; 變更(調整)後 複價: 0 | 0
|  | 本局核定 複價: 0; 變更(調整)後 複價: 0 | 0
總計 |  | 本局核定 比率: 3000000; 變更(調整)後 比率: 3149000 | 149000 |  | 較原核定總額增加149000元，由本校自籌
承辦人員： 承辦單位主管： 主辦會計： 機關首長：
註： | (本表單之經費項目就「可量化」之項目應明確列示其「單位」、「數量」，勿以「一式」代替。)
一、 | 倘因業務需要致需變更計畫或調整經費支用項目者，除原核定公文另有規定外，依本府97.12.24北府主二字第0970928450號函規定程序辦理，即欲變更(調整)之流入流出項目超過「原核定項目」金額10%或有新增項目者，學校應於經費核定後且執行之前(如係工程相關經費且其預算書圖需報備查者，原則上於經費核定後且函報本局預算書圖備查前)，先行專函附上本表及原核定公文、原核定經費概算等相關文件並詳細說明原因，報本局同意後始得辦理。
二、 | 前述變更原則只要達需專案報准規定者，即需就本專案計畫所有異動情形專函報局。
三、 | 本表單之填列方式，原則上應將變更前、後之全部經費項目列示比較增減，惟如係「工程相關經費」者，倘經費項目過多無法全部列示比較者，可僅就與原核定內容有差異者之項目一一列示比較即可，又最後之調整增(減)總金額如較原核定總額為高者請註明經費來源(如自籌…)。
四、 | 工程相關經費之「間接工程費」及其他必要費用(如委託設計監造、工管費、空污費…)等，應於「比率」欄位確實填寫各項目設算「比率」，以利本局核算。
五、 | 如屬教育部補助款項者，請依教育部核定公文暨依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」規定及制式書表辦理之。
工程相關經費範例