新北市政府辦理土地徵收業務標準作業流程說明

| 作業階段 | 作業 流程 | 步 驟 說 明 | 作業期限/權責機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 興辦事業協商階段 | 1.擬辦事業計畫 | - 需用土地人按年度工程工作計畫，依徵收土地範圍勘選作業要點規定第2、3點及工程作業需要勘選用地範圍。 - 向轄區地政事務所申請工程用地範圍地籍圖，並著色繪明需用土地範圍。 - 調查土地有關資料： 一、摘錄工程用地範圍內土地地號。 二、向轄區地政事務所請領土地登記資料。 三、調查各筆土地地籍、地價、權屬、他項權利及三七五租約等土地登記狀態。 | 視需用土地人作業期程/需用土地人 |
|  | 2.舉辦公聽會或說明會 | - 除具機密性之國防事業或已舉行公聽會、說明會者外，應至少舉行2場公聽會。 - 應於7日前將舉行公聽會之事由、日期及地點公告於需用土地所在地之公共地方、本府、區公所、土地所在地之里辦公處之公告處所與住戶之適當公共位置，並於其網站張貼公告及刊登政府公報或新聞紙。並以書面通知興辦事業計畫範圍內之土地所有權人。 - 公聽會中應說明興辦事業概況、展示相關圖籍及說明事業計畫之公益性、必要性、適當性及合法性，並聽取土地所有權人及利害關係人之意見。後場公聽會並應說明對於前場公聽會土地所有權人及利害關係人陳述意見之明確回應及處理情形。 - 公聽會應拍照或錄影存檔，及作成紀錄公告周知，並通知陳述意見人。 - 於徵收前置作業階段，如有文書寄送通訊地址需求者，得提供徵收通知申請書(表一)予土地所有權人提出申請，需用土地人受理土地所有 權人申請後，相關作業應通知事項應另寄1份 至該通訊處所；並應於申請徵收前將受理寄送 | 視需用土地人作業期程/需用土地人 |
| 興辦事業協商階段 | 2.舉辦公聽會或說明會 | 通訊地址之申請資料一併提供本府知悉，以作為後續辦理徵收通知作業之依據。 | 視需用土地人作業期程/需用土地人 |
|  | 3.事業計畫許可 | 需用土地人將原興辦事業計畫或修正後之興辦事業計畫併同公聽會(或說明會)會議紀錄函報目的事業主管機關許可。 | 視各目的事業主管機關作業期程/各目的事業主管機關 |
|  | 4.地籍整理及地上物查估 | - 需用土地人實地測釘邊界樁或中心樁，並向轄區地政事務所申辦土地分割及面積核算作業。 - 經轄區地政事務所複核接圖部分有無重複或漏摘，並予以釐正。如有徵收土地漏未分割者，需用土地人洽轄區地政事務所補辦分割及計算面積。 - 需用土地人會同本府各權責單位派員（查估人員）（會辦人員）或委外單位辦理查估，將需用土地範圍內地上物分布情形、種類、規格、數量查填調查表，並拍照作成書面紀錄，由查估人員、會辦人員及所有權人認章。 - 需用土地人依調查土地資料估算各所有權人應領補償金額，於協議時提供其參考。 - 對於需用土地範圍內之土地或地上物所有權人、他項權利人等地址不明者，應向地政事務所、稅捐稽徵機關、戶政機關查明。 | 視需用土地人作業期程/需用土地人 |
| 興辦事業協商階段 | 5.1協議是否無法成立 | - 需用土地人應將協議價購通知函送達土地所有權人、地上物所有權人、他項權利人等，採集體或個別方式協議，以價購或其他方式（如租用、地上權設定、容積移轉、聯合開發、捐贈、公私有土地交換、市地重劃、區段徵收等）取得使用土地權利。 - 協議前應發給協議取得之說明資料（含協議價購價格訂定與綜合參考政府公開資訊、不動產仲介業相關資訊或委由不動產估價師查估之市價資訊等資料），並告知如協議不成將採用徵收方式取得所有權或地上權。 - 徵收土地評定之徵收補償市價低於協議價購價格時，需用土地人申請徵收前，應再行通知土地所有權人或地上物所有權人協議價購，並依土地徵收條例施行細則第13條第3項規定以書面通知土地或地上物所有權人陳述意見。 | 視需視需用土地人作業期程/需用土地人 |
|  | 5.2所有權或地上權登記 | 協議成立，需用土地人按協議方式取得所有權或地上權，進行施工。 |  |
| 土地徵收作業階段 | 6.申請徵收 | - 由需用土地人整理協議紀錄，並將未能達成協議之土地所有權人、地上物所有權人及他項權利人等之土地地號逐筆摘錄繕造土地徵收清冊並予以編號，同時將編號註記於地籍圖上。 - 將土地徵收清冊送請轄區地政事務所核對地籍資料無訛，依分層負責規定逐級核章後，加蓋「經核與地籍資料記載相符」戳記及核章日期。 - 申請徵收前先至內政部土地徵收管理系統登載相關資訊及取得案件編號，依土地徵收條例第13條之1規定擬具土地徵收計畫書並檢附下列附件一式4份送本府地政局審查。 - 奉准興辦事業計畫文件影本或抄件。 - 土地使用計畫圖(繪明土地使用配置情形或其使用位置，並應加註圖例)。 - 徵收土地圖說(以地籍圖描繪，並加註比例尺大小，並應就工程用地範圍及徵收土地分別著色描繪及加註圖例。工程用地範圍內未列入徵收之公、私有土地，亦應依其權屬或取得方式，分別著色描繪及加註圖例)。 - 徵收土地清冊。 - 徵收土地改良物清冊。 - 【協議取得土地清冊】。 - 【有無妨礙都市計畫證明書（或有無妨礙國家公園計畫證明書）】。 - 【變更編定相關證明文件】。 - 環境影響評估相關文件。 - 舉辦公聽會之公告與刊登政府公報或新聞紙及張貼於需用土地人網站證明等文件影本。 | 視需用土地人作業期程/需用土地人 |
| 土地徵收作業階段 | 6.申請徵收 | - 舉辦公聽會之紀錄影本或抄件、會議紀錄公告及其張貼於需用土地人網站證明、通知陳述意見之土地所有權人及利害關係人等證明文件影本。 - 【舉辦聽證會之公告與刊登政府公報或新聞紙及張貼於需用土地人網站證明等文件影本】。 - 【舉辦聽證會之紀錄影本或抄件】。 - 通知土地【及土地改良物】所有權人協議價購或以其他方式取得之文件影本。（含提供所有權人之協議價購價格訂定與參考資料） - 與土地【及土地改良物】所有權人協議價購或以其他方式取得不成之證明文件或協議紀錄之影本或抄件。 - 給予被徵收土地或土地改良物所有權人陳述意見書面通知影本。 - 被徵收土地或土地改良物所有權人陳述意見及相關回應處理情形一覽表。 - 【安置計畫相關文件或向直轄市、縣（市）政府社會單位查詢有無本條例第34條之1規定情形之公文影本】。 - 【文化資產保存法規定之目的事業主管機關之同意文件影本或抄件】。 - 【中央原住民族主管機關之書面同意文件】。 - 經費來源證明文件（或預算書）。 - 各直轄市、縣（市）政府地價評議委員會評定之徵收補償市價文件。 - 【徵收補償市價依變動幅度調整表】。 - 其他。 | 視需用土地人作業期程/需用土地人 |
| 土地徵收作業階段 | 7.1審查 | 本府地政局先行依新北市政府徵收土地案件審查簽辦單(表二)，審查通過後將土地徵收計畫書一式4份及申請徵收提會審查單(表三)1份呈轉內政部核准徵收；另陳報函主旨段應載明案件編號，如有被徵收所有權人或利害關係人請求列席內政部土地徵收審議小組會議陳述意見者，亦應於文內一併敘明。 | 7天/本府地政局 |
|  | 7.2補正 | 審查不通過則退請需用土地人補正。 | 180天/需用土地人 |
|  | 8.1審核 | - 內政部（地政司）審查徵收計畫書。 - 提報內政部土地徵收審議小組審議徵收案件。審議通過後交由內政部核定，隨同計畫書2份(1份送交需用土地人)通知本府辦理徵收公告。 | 30天/內政部 |
|  | 8.2是否得補正 | 由內政部（地政司）先行書面審核，經審查如不合程式，或應提出之文件不符或欠缺者，通知需用土地人補正。 |  |
|  | 8.3駁回 | 經內政部徵審會審議不合土地徵收條例第13條相關規定者，駁回申請。 |  |
| 土地徵收作業階段 | 9.公告 | - 本府接獲通知函後，即以內政部土地徵收管理系統繕造徵收土地或地上物補償費發放清冊、補償費發放歸戶清冊並統計核算各項補償費金額數量。 - 函送徵收公告2份及徵收清冊1份至徵收土地所在之區公所，除1份張貼於公所公佈欄供民眾查閱外，1份張貼於徵收土地所在之鄰里辦公室。 - 寄發徵收通知書函予土地所有權人、地上物所有權人、三七五租約承租人及他項權利人，併同通知發款日期及地點。 - 公告期間為30天，本府接受民眾對公告事項及徵收土地補償費以書面提出異議，並依土地徵收條例第22條規定處理。 - 函送需用土地人公告函及徵收清冊1份，通知撥款數額及撥入配合發款銀行。 - 公告及徵收清冊1份函送轄區地政事務所，於被徵收土地之登記資料標示部其他登記事項欄，登錄徵收公告日期、公文號及需地機關，並依土地徵收條例第23條規定，自公告日起停止辦理分割、合併、移轉登記及設定負擔，並查核清冊所列土地標示、所有權人姓名、住址及他項之登記、註記等有無遺漏或錯誤後，將釐正之徵收清冊逕送轄管稅捐稽徵所，同時將釐正資料函送本府更正補償費發放清冊。 - 轄管稅捐稽徵處接獲地政事務所函送釐正後之徵收清冊時，查核土地所有權人近5年內有無欠繳地價稅，並開具繳款單隨同清冊函送本府。 - 本府將欠稅繳款單據轉送請發款銀行辦理扣繳作業，並將欠稅數額加註發款清冊重新計算應發補償費金額。 | 30天/本府地政局 |
| 土地徵收作業階段 | 10.補償費發放 | 壹、排定公告期滿後15天內之發放補償費日期及地點並通知需用土地人、發款銀行、發款地點之機關單位。 貳、視領款人數妥善排訂發款天數。 | 15天/本府地政局 |
|  | 11.移存保管專戶 | - 清查未領款戶並以內政部土地徵收管理系統繕造工程徵收補償費未受領保管清冊(表四)及統計未領補償款金額。 - 未領取之補償費於徵收公告期滿之次日起3個月內辦理存入臺灣土地銀行土地徵收補償費保管專戶待領。 - 以雙掛號通知受領人，其應領之補償費已移存專戶保管，並自送達發生效力之日起逾15年未領取，該項補償費歸屬國庫。 - 對於通知未能送達之領款人，應即追查領款人現址或其繼承人之現址後，按行政程序法第1章第11節規定辦理前項通知送達作業。 | 90天/本府地政局 |
|  | 12.所有權或地上權登記 | - 查對補償費發款清冊是否已領取地價補償費，未領取者是否已存入保管專戶後辦理所有權或地上權登記。 - 同時將發款清冊1份函送需用土地人辦理核銷，並請發款銀行與需用土地人結算。 | 7天/地政事務所 |
|  | 13.備案 | 市政府填具新北市政府辦理土地徵收案件備查報告表(表五)1份函報內政部核備完成徵收法定程序。 | 7天/內政部 |
| 土地徵收作業階段 | 14.依期限使用 | - 需用土地人依徵收計畫書所列工程時間期限完成使用。 - 需用土地人應於徵收補償費發給完竣之日起，將徵收土地計畫書、徵收土地圖說與土地使用計畫圖登載於需用土地人網站及土地徵收管理系統。需用土地人並應自徵收土地計畫書所載計畫進度開工日起（核准徵收前已開工或完工者，自徵收補償費發給完竣之日起），至依徵收計畫完成使用後5年為止，定期於土地徵收管理系統詳實紀錄徵收計畫進度概況及登載現況使用情形相關資料（含照片）。 | 視各徵收案工程期限/需用土地人 |